## Feuil1
Planning détaillé
1/ Planning détaillé avec les acteurs
|  | Tâches | Sem 7 | Sem 8 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 20 | Sem 21 | Sem 22 | Sem 23
Back office
Spécification pour les PIJ
|  | Bouton d'ajout de concert | Sem 7: Kader
|  | Création d'un utilisateur | Sem 7: Kader
|  | Formulaire insertion concert | Sem 7: Kader
Application mobile
|  | Affichage d'une carte | Sem 7: Abdou / Serdar
|  | Relier la BD à l'appli | Sem 7: Abdou / Serdar
|  | Ajouter détails des concerts | Sem 13: Serdar
Ajout des champs
|  | Filtre | Sem 13: Kader
|  | Rayon | Sem 13: Abdou
|  | Recherche | Sem 13: Serdar
|  | Déployer sur Play Store | Sem 21: Serdar
|  | Test | Sem 13: Cassandra
Livraison | bar: Sem 22
Support | bar: Sem 22 to Sem 23
Serdar
Kader
Cassandra
Abdoulaye
Equipe